## Foglio1
Attività | Descrizione Contenuto | Output | Data
Raccolta requisiti. | Intervista al cliente e riflessione di gruppo. | Documento word FITKID | 2014-02-28
Templating | Sceglieremo dei possibili template da incorporare nel sito, daremo 3 proposte aspettando una vostra risposta. | Allegheremo immagini che mostreranno tutti i template disponibili. | 2014-03-07
Servizi | Vorremmo inserire un servizio di newsletter che invierà automaticamente un e-mail che aggiornerà tutti gli utenti iscritti al sito. Barra "Cerca" per facilitare la ricerca degli articoli presenti nel sito. | Allegheremo un sito di prova con l'anteprima dei servizi che abbiamo elencato . | 2014-03-14
Installazzione | Proveremo due diversi tipi di dominio gratuiti, per vedere quali dei due viene visualizzato prima nella ricerca su Google. | Caricheremo un sito d'esempio su diversi domini. | 2014-03-17
Realizzazione contenuti | Caricheremo tutti i file che ci ha fornito su un sito di esempio per iniziare una stesura basilare delle informazioni del sito. | Le daremo un sito d'esempio per visualizzare la prima stesura. | 2014-03-24
Traduzione | Una parte del sito ( si presume quella dove si descrivono le informazioni principali della disciplina) verrà tradotto in lingua inglese dall'alunno Louise Jimenez. | Le daremo un documento su word in cui incolleremo il testo che verrà inserito nel sito. | 2014-03-27
Condivisione Funzioni | Le spiegheriemo come poter accedere al sito per poterne modificarne contenuti, immagini e notizie. | Le invieremo un file su word in cui spiegheremo come avere accesso alla parte amministrativa del sito. Con eventuale spiegazione orale per evitare incomprensioni. | 2014-03-30
Test | Proveremo il sito su vai browser per vedere la compatibilità del sito su diverse piattaforme, in questo modo tutti potranno avere accesso a tutti i siti. | Invieremo un file che verificà la compatibilità su tutti i browser. | 2014-04-05