## Foglio1
Attività | Descrizione Contenuto | Output | Data
Raccolta requisiti | Intervista al cliente e riflessione di gruppo. | Documento word Acrobaticando | 2014-02-28
Servizi | Vorremmo inserire un servizio di newsletter che invierà automaticamente un e-mail che aggiornerà tutti gli utenti iscritti al sito. Aggiungeremo anche un "Cerca" per facilitare la ricerca degli articoli presenti nel sito. | Allegheremo un sito di prova con l'anteprima dei servizi che abbiamo elencato . | 2014-03-25
Realizzazione contenuti | Caricheremo tutti i file che ci ha fornito sul sito acrobaticando.it per iniziare una stesura basilare delle informazioni del sito. | Le daremo un sito d'esempio per visualizzare la prima stesura. | Appena ce li manda..
Condivisione Funzioni | Le spiegheriemo come poter accedere al sito per poterne modificarne contenuti, immagini e notizie. | Le invieremo un file su word in cui spiegheremo come avere accesso alla parte amministrativa del sito. Con eventuale spiegazione orale per evitare incomprensioni. | 2014-03-27
Test | Proveremo il sito su vari browser per vedere la compatibilità del sito su diverse piattaforme, in questo modo tutti potranno avere accesso a tutti i siti. | Invieremo un file che verificà la compatibilità su tutti i browser. | 2014-04-05